社府发[2022]3号

社溪镇人民政府

关于印发《上犹县社溪镇政务公开标准化规范化示范镇创建方案》的通知

各村（居）委会，镇直（驻镇）各单位：

经镇政府研究，现将《上犹县社溪镇政务公开标准化规范化示范镇创建方案》印发给你们，请认真贯彻落实。

社溪镇人民政府

2022年2月20日

社溪镇党政办公室                  2022年2月20日印发

上犹县社溪镇政务公开标准化规范化

示范镇创建方案

根据国务院办公厅全面推进基层政务公开标准化规范化总体部署及《江西省人民政府政务公开办公室关于印发基层政务公开标准化规范化“十县百乡”建设方案的通知》（赣府公开办字〔2021〕7号）等有关文件精神和要求,为全面推进我镇政务公开标准化规范化，切实提高政务公开工作水平，促进政府治理能力提升，依法保障人民群众知情权、参与权、表达权、监督权，结合实际，现制定如下方案。

- 一、总体要求

(一) 指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记“七一”重要讲话精神和党的十九届六中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记视察江西和赣州重要讲话精神，以标准化规范化为抓手，以公开模式创新为动力，着力构建基层政务公开标准规范体系，充分发挥示范引领作用，推动“五型”政府建设工作不断向实处着力、往深处拓展，全力助推高质量跨越式发展。

(二)工作目标。到2022年6月底前，建立健全统一的公开内容、公开平台、公开制度等规范体系，着力打造镇综合便民服务中心和社陈村综合服务站等政务公开专区示范点，覆盖全镇政府行政权力运行全过程和政务服务全流程，全面实现政务公开内容标准化、公开流程规范化、公开工作制度化、公开平台便捷化，将基层“两化”触角延伸到“最后一公里”，实现我镇政务公开标准化规范化水平大幅提升。

二、重点工作及完成时限

(一)优化政务公开标准目录。对照《江西省人民政府办公厅关于印发江西省乡镇 (街道)行政权力指导目录(2021年版)的通知》(赣府厅发〔2021〕31号)、《江西省人民政府办公厅关于印发江西省村(社区)公共服务事项指导目录(2021年版)的通知》(赣府厅发〔2021〕36号)，对涉及我镇的16个重点领域基层政务公开标准目录的公开事项各要素进行再梳理、再简化，突出针对性、易用性和可操作性，做到看得懂、好理解、用得上。按照条目方式细化分类，形成政务公开事项清单。除法律、法规、规章等明确规定不予公开的事项外，其余事项均列入政务公开事项清单，并在政府网站基层“两化”专栏、镇综合便民服务中心公开栏、村级综合便民服务站对外公布，同时建立标准目录动态调整机制。

(二)规范政务公开工作流程。根据《社溪镇16个试点领域政务公开标准目录》，编制《社溪镇政府信息主动公开标准目录》包括“五公开”“重点领域公开”“回应关切”“监督保障”等4大公开事项，并在专区对政务公开事项进行集中展示，明确办事指南、办事流程、所需材料等，最大限度方便群众查询，为办事企业和群众提供“一链服务”。同时，探索将政务公开标准目录、标准规范嵌入业务系统,促进公开工作与其他业务工作融合发展，将与基层群众生产生活相关的建房审批、医疗保险、居民养老保险、高龄老人长寿补贴申领、临时救助、暖心基金申请及各项惠农资金发放查询等办事服务进行集中公开展示，明确办理材料、办理流程、经办人姓名及联系电话等。

(三)推进政务公开平台规范化。充分发挥微信公众号等政务新媒体传播速度快、受众面广、互动性强的优势，把政务新媒体打造成为政府信息公开和政务舆情回应、引导重要平台，权威传播党和政府声音，巩固拓展主流舆论阵地。在镇微信公众号开设专栏，集中展示民生政策，重点推送惠民补贴、就业、产业发展等信息。同时，探索建立信息定向推送机制，对照政务公开事项标准目录，根据不同受众群体，通过微信、短信、电子邮箱、二维码等方式向特定服务人群精准推送政府信息，提供个性化服务。如为农户提供医保社保政策等信息，为闲置劳动力提供就业创业等信息。同时，充分利用政府服务热线、意见箱、政务公开电话等接收、办理、反馈群众办事诉求等渠道，变等待群众上门为主动上门联系群众，通过入户走访、召开乡间夜话等形式将政策和信息送到群众家中，充分听取群众意见，扩大群众参与度，提高决策透明度。

(四)扩大基层决策开放参与。大力实施“政府开放日”活动，定期邀请镇人大代表、老干部代表、妇女代表、党员代表、群众代表等监督镇政府各项工作开展情况，参观政府工作日常。结合工作实际,邀请社会公众代表列席党政会议。在制定实施与人民群众利益密切相关的重要政策文件、重大规划计划、重要项目实施等重大行政决策时,通过座谈听证、实地走访、公开征求意见等方式,广泛听取公众意见建议,提高决策透明度。

(五)推动政务公开标准化规范化向村级延伸。规范设置村级综合便民服务站，参照镇综合便民服务大厅，根据各村场所情况，以“为民、便民、利民”为出发点，个性化打造村级综合便民服务站。开设村级政务公开专栏，将与基层群众生产生活相关办事服务进行集中公开展示，明确办理材料、办理流程、经办人姓名及联系电话等。同时，对行动不便的老年人、残疾人等特殊人群实行上门服务，让群众在家门口也能办好事。

- 三、有关要求

（一）加强组织领导。成立政务公开标准化规范化示范镇创建工作领导小组（见附件1），由镇政府主要领导任组长，分管领导任常务副组长，各相关领域、责任单位分管领导任副组长，成员由各站所负责人、各村（居）村书记、主任组成，负责组织、实施、推进政务公开标准化规范化示范镇建设工作。各领域、责任人要切实履行分管责任，按照责任分工（见附件2）精心组织实施，确保各项工作任务落实落地；同时要加强与上级业务部门的沟通联系，做好工作落实、业务指导和对本系统领域的标准指引释疑解惑等工作。

（二）加强宣传推介。要积极开展政务公开标准化规范化工作宣传推介，让群众知晓政务公开工作，用好公开成果。对全镇政务公开标准化规范化工作取得的阶段性成果，要及时准确、实事求是地进行宣传报道，切实提升群众的获得感。要积极组织村组代办人员开展业务培训、经验交流活动，不断提高基层政务公开工作人员能力和水平。

（三）严格监督考核。政务公开标准化规范化工作是评价政务公开工作成效的重要内容，已列入全县“五型”政府建设考核指标体系。全镇干部要高度重视，抓住创建全省政务公开标准化规范化示范镇的有利契机，强力推进抓好相关任务落实。政务公开标准化规范化工作成效将纳入村（居）年度绩效考核体系，作为年度评先评优的重要内容。镇创建工作领导小组办公室将定期开展检查评估，确保各项工作有序推进、取得实效。

附件: 1.社溪镇政务公开标准化规范化示范镇创建工   作领导小组名单

2.社溪镇政务公开标准化规范化示范镇创建责任分工

附件1

社溪镇政务公开标准化规范化示范镇

创建工作领导小组名单

组      长：朱学良   党委副书记、镇长

常务副组长：江  舟   党委委员、副镇长

副  组  长：梁新万   党委委员、纪委书记

彭  涛   党委委员、宣传统战委员

陈昌茂   党委委员、组织委员

方  明    副镇长

曾小慧    副镇长

罗燕华    副镇长

方学林    综合便民服务中心主任

肖博仁    综合执法大队大队长

成      员：彭文春    党政办副主任

邱志颖    党政办职员

罗  媛    纪委副书记

廖丽萍    便民服务中心副主任

方绍坤    财政经济经办主任

王  菁    便民服务中心民政岗负责人

刘沅林    国土资源分中心主任

钟荣海    水利岗负责人

田招云    乡村振兴办副主任

刘能用    林业岗负责人

舒平华    社保岗负责人

赖恒伟    乡村振兴办职员

各村（居）书记、主任

领导小组下设办公室，办公地点设在镇党政办，由分管领导兼任办公室主任，统筹协调推进各项工作。

附件2

社溪镇政务公开标准化规范化示范镇创建责任分工

| 一级指标 | 二级指标 | 具体内容 | 完成时限 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 政务公开事项标准 目录简化及落实 | 调整并简化基层政务 公开标准目录 | 1.对照《江西省人民政府办公厅关于印发江西省乡镇 (街道)行政权力指导目录 (2021年版)的通知》(赣府厅发[2021]31号)、《江西省人民政府办公厅关于印发江西省村(社区)公共服务事项指导目录(2021年版)的通知》(赣府厅发〔2021〕36号), 简化调整16个领域基层政务公开标准目录,突出针对性、易用性和可操作性。 | 3月底前 | 方学林 |
|  |  | 2.16个领域基层政务公开标准目录的公开内容与本部门业务工作紧密结合,做到决策、执行、管理、服务、结果全过程信息公开。 | 3月底前 | 各领域分管领导 |
|  |  | 3.调整后的16个领域基层政务公开标准目录要素完备、查询便利。 | 3月底前 | 各领域分管领导 |
|  |  | 4.建立政务公开标准目录动态调整机制。 | 3月底前 | 江舟 |
|  | 规范公开基层政务公 开标准目录内容 | 5.政务公开标准目录所列公开事项和具体内容能够联动展示,方便公众通过标准目录进行信息检索和查阅。 | 5月底前 | 彭文春 |
|  | 政务公开与政务服务 融合 | 6.结合机构改革、职责调整以及乡村权力清单和公共服务事项清单,梳理编制进驻综合便民服务中心的行政审批事项、办事指南,并通过线上线下集中公开 。 | 5月底前 | 方学林 肖博仁 |
|  |  | 7.以企业和群众"办好一件事"为标准,对办事服务信息加以集成、优化、简化,汇总 编制企业和群众办事"一本通",通过基层政务公开标准化规范化专题公开。 | 5月底前 | 廖丽萍 |

| 一级指标 | 二级指标 | 具体内容 | 完成时限 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 规范政务公开工作 | 信息发布工作机制 | 8.专人负责常态化信息发布。 | 5月底前 | 彭文春 |
|  |  | 9.开展政府信息公开专栏和基层政务公开标准化规范化专题的日常检查、维护和更新 。 | 5月底前 | 邱志颖 |
|  | 保密审查工作机制 | 10.探索将政务公开标准目录、标准规范嵌入业务系统,建立信息公开属性源头认定机制,促进公开工作与其他业务工作融合发展。 | 5月底前 | 彭文春 |
|  |  | 11.建立信息公开时限、范围、方式和防止泄露个人信息的审查制度。 | 5月底前 | 梁新万 |
|  | 政策解读工作机制 | 12.建立政策文件与解读材料同步起草、同步审核、同步发布机制。 | 5月底前 | 江舟 |
|  |  | 13.采用图文漫画、简明问答、事例讲解、短视频等形象化、通俗化的形式开展深入浅出的政策解读。 | 5月底前 | 彭涛 |
|  |  | 14.开展实质性解读,包括政策背景、主要内容、执行标准、惠民利民举措、新旧政策 差异以及后续工作考虑等内容。 | 5月底前 | 彭文春 |
|  | 依申请公开工作机制 | 15.完善依申请公开工作机制,优化依申请公开流程,办理时限压缩不低于30%。 | 5月底前 | 方学林 |
|  |  | 16.按照新修订《中华人民共和国政府信息公开条例》规定更新《政府信息公开指 南》,列明线上线下公开渠道、申请受理机构、中请方式、申请流程、处理程序与时限、书面答复、申请收费情况。 | 5月底前 | 邱志颖 |
|  |  | 17.建立完善政府信息公开申请的接收、登记、审核、办理、答复、归档等闭环管理机制。 | 5月底前 | 邱志颖 |
|  |  | 18.依法规范答复政府信息公开申请,并保持依申请公开渠道畅通。 | 5月底前 | 彭文春 |

| 一级指标 | 二级指标 | 具体内容 | 完成时限 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 推进政务公开平台 规范化 | 政务公开专区 | 19.在综合便民服务中心、村（社区）综合服务站等设立政务公开专区。 | 5月底前 | 江舟 |
|  |  | 20.专区应提供政府信息公开申请接收、政府信息查阅、政策咨询解读、政务公开意见收集反馈等服务。 | 5月底前 | 方学林 |
|  |  | 21.充分利用广播、电视、公示栏等平台发布政府信息,方便公众知晓。 | 5月底前 | 彭涛 |
| 扩大基层决策开放 参与 | 重大行政决策公众参 与机制 | 22.重大行政决策事项面向公众广泛征集意见,提高决策透明度。 | 5月底前 | 江舟 |
|  |  | 23.根据决策对社会公众的影响范围和程度,采取座谈会、听证会、实地走访、向社会公开征求意见等多种方式广泛听取意见。 | 5月底前 | 各领域分管领导 |
|  |  | 24.开展重大行政决策意见征集时,应公开决策草案、决策草案的解读或说明、决策依据、意见反馈途径、联系方式等信息。 | 5月底前 | 各领域分管领导 |
|  |  | 25.及时公开相关意见建议的采纳情况。 | 5月底前 | 彭文春 |
| 推动基层政务公开 标准化规范化向农 村和社区延伸 | 推进村(居)务公开标 准化规范化 | 26.编制村(居)务公开事项清单,列明公开内容、公开时限、公开形式等,推进政务公 开与村(居)务公开在形式、内容、标准上的有效衔接。 | 6月底前 | 各村（居）书记、主任 |
|  |  | 27.各村(居)委会重点公开集体资产管理、财务收支、乡村振兴、惠农政策、养老服务、社会救助等方面的内容。 | 6月底前 | 各村（居）书记、主任 |
|  | 完善村(居)务公开渠 道 | 28.加强村(居)民微信群、村(居)务信息公开栏标准化规范化建设,使其成为村(居)务公开的重要平台。 | 6月底前 | 各村（居）书记、主任 |