附件

上犹县2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作任务清单

| 序号 | 工作事项 | 任务要求 | 完成 时限 | 责任单位 （排在第一位的为牵头单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、常态化推进巩固拓展脱贫攻坚成果各项工作，坚决守牢底线任务 |  |  |  |  |
| 目标任务：紧盯易致贫返贫的重点人群和特殊区域，扎实抓好防止返贫动态监测帮扶和教育、健康、住房、安全饮水“四保障”以及兜底保障等任务，强化易地搬迁后续扶持，强化扶贫（帮扶）项目资产和衔接资金管理，防范化解巩固拓展脱贫攻坚成果领域各类风险，牢牢守住不发生规模性返贫底线。 |  |  |  |  |
| 1 | 1.抓牢防止返贫动态监测帮扶 1.抓牢防止返贫动态监测帮扶 | 继续落实好工作调度机制，每月做好县级统筹调度、行业部门联席会议和行业部门工作分线调度制度，推动防返贫监测帮扶工作落实落细。继续落实好数据信息共享、“乡村振兴工作日”、乡（镇）工作例会等常态化工作机制。用好“三线预警”机制和12317等平台，及时核实处置群众反映的问题线索，做到不漏一户一人。聚焦就业不稳、收入骤降、新增低保、整户低保、重残、重病、突发灾害(意外)等等重点人群，坚持常态排查和集中排查相结合，每月开展研判，将符合条件的农户及时纳入防止返贫监测对象，并分类建立监测台账，做到早发现、早研判、早纳入、早帮扶。 | 全年 | 县乡村振兴局、县医保分局、县民政局、县农业农村局、县人社局、县教科体局、县残联、县卫健委、县住建局等 |
| 2 |  | 按照国家统一部署，第二季度开展防止返贫监测帮扶集中排查，及时解决因疫情影响、自然灾害、严重疾病等引发的返贫致贫风险隐患。 | 第二季度 | 县乡村振兴局、县医保分局、县民政局、县农业农村局、县人社局、县教科体局、县残联、县卫健委、县住建局等 |
| 3 |  | 根据监测对象致贫返贫风险主因及时精准分类施策，对家庭有劳动能力的监测户，至少落实一项开发式帮扶措施，引导勤劳致富；对没有劳动能力的监测户，做好兜底保障；对弱劳力半劳力的监测户，创造条件探索落实开发式帮扶措施。对未消除风险的开展帮扶措施“回头看”，对已消除风险的开展帮扶成效“回头看”，对所有监测对象帮扶措施开展清查，评估帮扶效果，分类建档管理，确保真帮扶、真有效、真管用。 | 第二季度、全年 | 县乡村振兴局、县医保分局、县民政局、县农业农村局、县人社局、县教科体局、县残联、县卫健委、县住建局等 |
| 4 |  | 加强监测对象动态管理，对通过有效帮扶达到风险消除条件的监测对象按程序及时标注风险消除。对纳入时间半年以上的监测对象定期监测，及时研判分析，做到应消尽消。 | 全年 | 县乡村振兴局 |
| 5 |  | 制定2023年精准防贫保险方案，及时签订合同确保不断档，切实保障保费投入，加强政策宣传，加大理赔力度，提升理赔时效。 | 3月底前、全年 | 县乡村振兴局、县财政局 |
| 6 |  | 继续落实“每月一监测”、常态化推进巩固拓展脱贫攻坚成果工作机制，用好国家、省、县信息系统，动态更新、分析全县防止返贫动态监测数据。 | 每月1次 | 县乡村振兴局 |
| 7 |  | 持续组织帮扶干部对监测对象开展帮扶。 | 全年 | 县乡村振兴局、县委组织部、驻村帮扶单位 |
| 8 | 2.巩固提升“四保障”成果 2.巩固提升“四保障”成果 | 持续抓好“双线”控辍保学，除寒暑假期外每月开展1次控辍保学工作，确保消除义务教育阶段儿童少年失学辍学现象。 | 除寒暑假期外每月1次 | 县教科体局 |
| 9 |  | 春季、秋季学期结束前及时全面落实教育资助各项政策，确保应补尽补。 | 春季学期前、秋季学期前 | 县教科体局 |
| 10 |  | 全面落实好大病分类救治、慢性病认定、重点慢性病家庭医生签约履约服务、先诊疗后付费等医疗政策。 | 全年 | 县卫健委、县医保分局 |
| 11 |  | 全面落实一站式结算医疗政策。 | 全年 | 县医保分局、县卫健委 |
| 12 |  | 加强脱贫人口和监测对象住院医疗费用中的目录外费用管控，定期开展核查，确保政策落实符合省市工作要求。 | 全年 | 县卫健委、县医保分局 |
| 13 |  | 强化村级卫生室建设和管理，每季度开展监管巡查。 | 每季度1次 | 县卫健委 |
| 14 |  | 开展脱贫人口和监测对象参加城乡居民基本医疗保险排查行动，确保参保率稳定在99%以上，实现参保动态全覆盖。 | 3月底前 | 县医保分局、县乡村振兴局 |
| 15 |  | 每季度开展农村住房安全动态排查监测，确保问题隐患及时发现。 | 每季至少1次 | 县住建局 |
| 16 |  | 通过“拆除一批、新建一批、修缮一批、劝离一批”等“四个一批”的方式确保农村住房安全问题动态清零、居住条件持续提升。 | 全年 | 县住建局、县农业农村局、县乡村振兴局、县自然资源局、县委宣传部、县妇联 |
| 17 |  | 加强饮水安全动态排查监测，突出加大对供水薄弱、易出现季节性缺水等重点区域排查力度，每月至少开展1次排查监测。 | 每月至少1 次 | 县水利局 |
| 18 |  | 分类施策全面解决各类饮水安全问题，对打水井、引用山泉水等分散供水的，逐步通过集中供水工程管网延伸的方式进行覆盖；对小型集中式供水工程供水的，改造升级或增加水源，选址不合理的要聘请专业队伍重新选址；对规模化供水工程供水的，重点完善加压、净化和消毒设备，更新改造老化管网。 | 全年 | 县水利局 |
| 19 |  | 健全农村供水工程运行管护机制，压实各类饮水工程管护责任，抓实标准化一体化管护模式，每月至少开展1次日常监管巡查，确保专业化管护覆盖全部饮水工程。 | 每月至少1次 | 县水利局 |
| 20 |  | 加强水质检测，集中供水工程每年至少进行2次水质检测，分散供水的每年对村庄东南西北中的水源集中进行1次水质检测。 | 全年 | 县水利局、县卫健委 |
| 21 |  | 健全监督服务体系，充分用好12345政务服务便民热线、县级8501234供水监督电话，加大宣传力度，及时妥善处置农村供水信访舆情。 | 全年 | 县水利局 |
| 22 | 3.稳步提高兜底保障水平 | 严格落实农村低保、特困供养、残疾人“两项补贴”等各项兜底保障政策，及时将符合条件的脱贫人口和监测对象纳入农村低保、特困救助和临时救助范围，确保应保尽保、应助尽助。 | 全年 | 县民政局、县残联、县乡村振兴局 |
| 23 | 4.强化易地搬迁后续帮扶 | 持续深化“点长制”，健全齐抓共管的责任体系，落实每月回访和干部双向帮扶制度，加强各类管理人员的业务培训。 | 全年、 每月 | 县乡村振兴局、县发改委 |
| 24 |  | 加大对搬迁群众产业就业创业帮扶力度，确保有劳动力且有就业意愿的搬迁户实现至少一人就业，管好用好点内小微菜园和帮扶车间，加强返回迁出地发展产业搬迁群众的监管。 | 全年 | 县人社局、县农业农村局、县乡村振兴局、县自然资源局 |
| 25 |  | 完善安置点“一站式”服务窗口功能，配齐进城进园和乡镇安置点楼栋长。 | 全年 | 县民政局、县委宣传部、县乡村振兴局、县发改委、县住建局 |
| 26 |  | 适时组织开展感恩教育和文娱活动，着力解决搬迁群众住房紧张问题和急难愁盼事项，盘活各类资产和资源壮大集体经济。 | 全年 | 县民政局、县委宣传部、县乡村振兴局、县发改委、县住建局 |
| 27 |  | 每月开展1次安置点的地质灾害、住房和消防等安全隐患排查和人居环境卫生集中整治。 | 每月 1次 | 县乡村振兴局、县住建局、县消防救援大队、县自然资源局、县农业农村局 |
| 28 |  | 合理安排衔接资金，规范实施后续扶持项目，完善基础设施和公共服务配套设施。 | 全年 | 县财政局、县乡村振兴局 |
| 29 | 5.狠抓项目资金管理 | 继续开展扶贫(帮扶)项目资产确权登记和管理情况“回头看”，重点清查2016年至2020年扶贫资产管护和运维情况，核查2021年和2022年衔接资金项目形成资产的管理情况。每季度开展1次资产运营管理监测，12月开展资产年度盘点。对扶贫（帮扶）资产流失、损毁、闲置等视具体情况分类处理。完善扶贫（帮扶）项目资产后续管理机制，压实行业部门、乡镇、村级资产管护责任，建立“村级每月一管护、乡镇每季度一检查”资产运营管理监测制度，县级每季度开展1次资产运营管理监测，对资产管理工作进行督导。 | 每季度、12月 | 县乡村振兴局、县财政局、县农业农村局、县发改委、县林业局、县民宗局、县住建局、县水利局、县交通运输局等 |
| 30 |  | 做好2021年-2022年度衔接资金项目的确权登记和移交管理。衔接资金项目形成的资产实行完工一个，确权登记移交一个，并在资金完全支出后1个月内完成。 | 全年 | 县乡村振兴局、县财政局、县农业农村局、县发改委、县林业局、县民宗局、县住建局、县水利局、县交通运输局等 |
| 31 |  | 将扶贫（帮扶）项目资产纳入相应的资产管理体系。 | 全年 | 县农业农村局、县财政局、县乡村振兴局 |
| 32 |  | 制定扶贫（帮扶）项目资产后续管理实施方案，使资产后续管护有章可循、有规可依。持续运用扶贫（帮扶）资产信息系统，实行一月一调度，动态监测扶贫资产数据。 | 5月前 | 县乡村振兴局、县财政局、县农业农村局 |
| 33 |  | 探索建立盘活闲置农村保障房的有效机制。 | 全年 | 县住建局 |
| 34 |  | 清查扶贫资产收益分配使用，出台管理意见，每季度对项目资产特别是经营性资产现状进行1次风险评估，对问题资产及时跟进补救或处置措施，防止资产损失浪费。 | 每季度1次 | 县乡村振兴局、县农业农村局等 |
| 35 |  | 指导各乡（镇）、单位加强项目前期论证，加强入库项目的审核把关；规范建好用好2023年县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库。 | 全年 | 县乡村振兴局 |
| 36 |  | 加强衔接资金项目监管，实行月调度、季通报，加强日常跟踪调度，跟踪管理项目实施和资金支出，确保达到进度要求，保证工程项目质量，提高资金使用绩效。同时，按要求落实好项目公示公告。 | 全年 | 县乡村振兴局、县财政局、项目主管单位 |
| 37 | 5.狠抓项目资金管理 | 按要求及时落实本级财政衔接乡村振兴补助资金，确保不低于上一年度且专项用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。 | 全年 | 县财政局 |
| 38 |  | 举办扶贫（帮扶）项目资产和衔接资金管理培训班，开展两次以上培训。 | 12月底前 | 县乡村振兴局、县财政局 |
| 39 |  | 做好国家、省衔接资金绩效评价相关工作。 | 全年 | 县乡村振兴局、县财政局 |
| 二、深入激发内生发展动力，持续增加脱贫群众收入 |  |  |  |  |
| 目标任务：将“三业”提升作为助推群众增收的关键举措，深入激发并不断增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力，聚力支持鼓励广大农村群众特别是有劳动力的脱贫户和监测对象家庭充分发展产业、实现就业创业（确保全县就业规模总体稳定，创业人数较上一年有较大幅度增加），稳步提升脱贫人口和监测对象生产经营性净收入和工资性收入（增加生产经营性净收入在家庭收入中的占比），持续提升财产性收入，确保实现收入增速“两个高于”的目标。 重点关注、分析研判以下收入数据：1.脱贫户及监测对象2023年与2022年收入无变化；2.2023年新识别监测对象纯收入为0或空（剔除10月之后新识别）；3.脱贫户及监测对象2023年人均纯收入低于4000元（含）；4.已消除风险监测对象2023年人均纯收入低于6900元（含）；5.脱贫户2023年人均纯收入低于6900元（含）但未纳入监测对象；6.脱贫户及监测对象2023年人均纯收入低于1万元（含）且比去年骤减80%；7.脱贫户及监测对象2021-2023年人均纯收入连续两年下降；8.脱贫人口人均纯收入增速2022年、2023年连续两年下降；9.脱贫人口人均纯收入较上一年降幅较大；10.脱贫户人均工资性收入较上一年下降50%以上；11.脱贫户转移性收入较上一年下降50%以上；12.脱贫户人均务工月数在9个月（含）以上工资性收入较上一年下降20%以上；13.脱贫户生产经营性净收入较上一年下降。 |  |  |  |  |
| 40 | 6.聚力推进产业帮扶提质增效 | 逐步加大投入，确保2023年中央财政衔接资金用于产业的比例不低于60%。 | 12月底前 | 县乡村振兴局、县农业农村局、县财政局 |
| 41 |  | 落实产业帮扶政策，加大政策宣传力度，及时全面兑现奖补资金。 | 全年 | 县农业农村局 |
| 42 |  | 进一步加大小额信贷政策宣传和落实力度，坚持每月开展信贷需求摸底、信贷资金使用和逾期监管工作调度，确保符合贷款条件、有产业发展意愿的对象能贷尽贷、用途合规、按时还款。 | 每月1次 | 县农业农村局、县乡村振兴局、县财政局、县金融服务中心、银保监分局上犹监管组 |
| 43 |  | 发展茶叶、油茶、蔬菜、脐橙、肉牛、水稻等地方优势特色农产品保险，扩大保险覆盖面。 | 全年 | 县农业农村局、银保监分局上犹监管组、县乡村振兴局、县财政局、县金融服务中心 |
| 44 |  | 强化用地支持，充分考虑巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目用地需求，科学确定农业、生态和城镇发展空间，将重点项目纳入规划，引导项目合理选址，同时采取盘活存量建设用地、统筹年度新增建设用地指标和合理安排设施农用地等方式对巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目用地保障。 | 全年 | 县自然资源局、县农业农村局 |
| 45 |  | 扶持建设乡村振兴产业县级示范基地10个以上，培育42个乡级（每乡（镇）至少3个）乡村振兴产业示范基地，每个乡村振兴重点帮扶村至少有1个联农带农的产业基地，确保每个乡镇经营主体总数和带动能力较2022年“只增不减”。 | 全年 | 县农业农村局、县乡村振兴局 |
| 46 |  | 每半年开展1次经营主体带动效果核查，实现经营主体带动情况归档管理。 | 每半年1次 | 县农业农村局、县乡村振兴局 |
| 47 | 6.聚力推进产业帮扶提质增效 | 积极探索“公司+基地+合作社+农户+村集体”利益联结机制，创新激励机制，支持各类农业经营主体。通过流转土地、要素入股、吸纳务工、联合发展等方式，鼓励村集体经济组织积极发展农业社会化服务，拓展多业态增值增收途径。 | 全年 | 县农业农村局 |
| 48 |  | 建立经营性帮扶项目联农带农审核机制，由农业农村局、乡村振兴局共同审核，并对所有产业项目抽查，抽查率原则上不低于20%。 | 全年 | 县农业农村局、县乡村振兴局、县财政局 |
| 49 |  | 充分发挥村级光伏电站带动效益，每季度至少开展1次村级光伏电站运维管护，在3月底前严格按程序制定收益分配方案，每半年公示1次收支情况。 | 3月底前、 每季度至少1次、每半年 | 县发改委、县乡村振兴局 |
| 50 |  | 建立“一对一”“多对一”“一对多”等技术帮扶机制，结合脱贫人口和监测对象需求和发展实际，广泛组织开展实用技术和技能培训，指导帮助精准发展产业。开展一次电商人才培训，建立电商人才库，培育6个以上电商运营平台。 | 全年 | 县农业农村局、县人社局、县乡村振兴局、县商务局 |
| 51 |  | 持续开展帮扶产品“六进”活动，完善帮扶产品滞销预警监测，组织动员机关企事业单位、电商平台企业、社会力量等参与消费帮扶行动，确保不发生规模性滞销。各级工会在开展节日慰问活动时，继续优先采购帮扶产品，年度标准不低于700元/人。 | 全年 | 县乡村振兴局、县发改委、县农业农村局、县商务局、县总工会、县供销联社 |
| 52 |  | 大力开展农业招商，发展农产品加工业，重点跟进茶叶、油茶等产业精深加工项目落地，培育发展一批农产品精深加工企业，打造一批绿色、有机、富硒品牌。 | 全年 | 县农业农村局 |
| 53 | 7.聚力推进就业帮扶提质增效 | 每月至少开展1次就业信息摸排并及时更新监测台账，精准掌握未就业人员信息，落实“131”就业帮扶服务。 | 每月至少1次 | 县人社局、县乡村振兴局 |
| 54 |  | 组织农户尤其是脱贫户、监测对象积极参与县级招聘活动和企业线上招聘活动。 | 全年 | 县人社局、县妇联、县教科体局、县乡村振兴局等 |
| 55 |  | 重点关注脱贫人口和监测对象中的半劳力、弱劳力、无法外出务工劳动力、返乡回流劳动力等群体就业问题，探索制定支持政策，鼓励脱贫人口和监测对象劳动力“在家门口就业”。 | 全年 | 县人社局、县乡村振兴局等 |
| 56 |  | 积极推广以工代赈方式，优先吸纳脱贫人口、监测对象参与项目建设，经认定为推广以工代赈方式项目的，向当地农村群众发放劳务报酬原则上不低于投入该项目各级财政资金10%的比例；实施以工代赈项目的，要在确保向当地农村群众发放劳务报酬不低于中央资金20%的基础上，尽最大可能提高占比。 | 全年 | 县发改委、县交通运输局、县水利局、县农业农村局、县文广新旅局、县林业局、县乡村振兴局 |
| 57 |  | 每半年开展脱贫人口和监测对象职业教育和技能培训需求摸排，精准分类实施培训，切实提升培训质量。 | 每半年度1次 | 县人社局、县乡村振兴局等 |
| 58 |  | 组织实施“雨露计划+”就业促进行动，开展从教育培训到促进就业的全链条、一体化帮扶。落实好“雨露计划”补助，确保符合条件对象应发尽发。 | 全年 | 县乡村振兴局、县人社局、县教科体局等 |
| 59 |  | 组织实施乡村工匠培育工程，打造乡村工匠品牌。 | 全年 | 县住建局、县农业农村局、县人社局、县文广新旅局等 |
| 60 | 7.聚力推进就业帮扶提质增效 | 组织开展对就业帮扶车间的全面摸底排查，准确掌握扶贫（衔接）补助资金投入、经营状况、带动能力、政策落实、资产管理等情况。 | 3月底前 | 县人社局、县乡村振兴局 |
| 61 |  | 推动优化就业帮扶车间认定程序、适度降低认定门槛，推动金融扶持、税收优惠、用水用电补贴等政策资源向就业帮扶车间聚集，实行“三个一批”分类施策支持就业帮扶车间发展。确保全县帮扶车间个数和吸纳脱贫人口、监测对象人数不少于上一年。 | 全年 | 县人社局、县乡村振兴局、县财政局、县税务局、县金融服务中心等 |
| 62 |  | 强化就业帮扶车间动态监测，每季度至少开展1次监测。 | 每季度至少1次 | 县人社局、县乡村振兴局 |
| 63 |  | 加大各类公益性岗位履职管理力度，确保公益性岗位数量和吸纳脱贫人口、监测对象人数保持相对稳定。 | 全年 | 县人社局、县乡村振兴局、县水利局、县文广新旅局、县残联、县林业局、县交通运输局等 |
| 64 | 8.聚力推进创业帮扶提质增效 | 9月份调度一次脱贫人口和监测对象各项就业创业补贴政策落实情况，确保应补尽补。 | 9月 | 县人社局、县乡村振兴局 |
| 65 |  | 完善脱贫人口和监测对象自主创业支持体系，鼓励支持在脱贫人口中培育创业致富带头人，在素质提升、项目建设、创业政策等方面提供服务支持。 | 全年 | 县人社局、县乡村振兴局、县农业农村局、县商务局等 |
| 66 |  | 探索建立创业扶持政策与重大项目对接机制，充分释放现有各级创业孵化基地的载体服务功能，为脱贫人口和监测对象提供更多创业机会和创业渠道。对入驻企业、个人在创业孵化基地发生的相关费用按政策规定给予补贴。 | 全年 | 县人社局、县商务局、县乡村振兴局等 |
| 67 |  | 鼓励引导更多农村种养户特别是脱贫户和监测对象积极参与直播带货，增强电商营销技能，扩大增收致富渠道。 | 全年 | 县商务局、县委宣传部、县农业农村局、县乡村振兴局等 |
| 68 |  | 举办创业致富带头人示范培训班。 | 12月底前 | 县乡村振兴局、县农业农村局、县人社局 |
| 三、稳步推进宜居宜业和美乡村建设，不断提升农村居民生活品质 |  |  |  |  |
| 目标任务：着眼于既方便生活又促进生产，扎实推进乡村基础设施建设，持续增强公共服务供给水平，宜居宜业和美乡村建设实现良好开局，不断提升脱贫群众在内的广大农村居民的生活品质。 |  |  |  |  |
| 69 | 9.扎实有序推进乡村建设 | 加快村庄规划编制落地实施，有序推进有条件、有需求的村完成“多规合一”实用性村庄规划编制，实现应编尽编。 | 全年 | 县自然资源局、县乡村振兴局 |
| 70 |  | 完善县级乡村建设项目库 | 2月底前 | 市乡村振兴局、市财政局、市农业农村局、市水利局、市交通运输局、市林业局、市民宗局、市发展改革委、市自然资源局、市教育局、市卫健委、市住建局、市文广新旅局等 |
| 71 |  | 保障资金投入稳定，严格落实省定乡村振兴重点帮扶村衔接资金投入达到100万元和市定、县定乡村振兴重点帮扶村各类资金投入不低于50万元、30万元的要求。 | 12月底前 | 县财政局、县农业农村局、县乡村振兴局、县发改委、县自然资源局等 |
| 72 |  | 积极开展乡村振兴示范县创建工作，重点打造一批乡村振兴示范乡镇、示范村，引导资金、人才、技术、信息等资源要素向示范创建单位集聚。 | 全年 | 县乡村全面振兴办、县乡村振兴局、县农业农村局、县财政局、县发改委、县自然资源局 |
| 73 |  | 深入推进“万企兴万村”等行动，激发社会组织参与乡村建设活力。 | 全年 | 县工商联、县乡村振兴局等 |
| 74 |  | 指导乡村对照乡村振兴重点帮扶村建设指标体系抓好建设，适时对重点帮扶村建设情况开展阶段性调研评估。 | 12月底前 | 县乡村振兴局 |
| 75 |  | 巩固农村户厕问题摸排成果，完成全年农村户厕新改建和整改工作任务。 | 12月底前 | 县农业农村局、县卫健委、县乡村振兴局 |
| 76 |  | 完善农村生活垃圾收运处置体系建设。 | 全年 | 县农业农村局、县城管局 |
| 77 |  | 推进农村生活污水处理。 | 全年 | 县生态环境局、县农业农村局 |
| 78 |  | 用好用活农村人居环境整治“万村码上通”5G+长效管护平台。 | 全年 | 县农业农村局、县生态环境局、县乡村振兴局等 |
| 79 |  | 推进农村水、电、路、通讯、物流等基础设施建设。 | 12月底前 | 县水利局、县交通运输局、县供电公司、县发改委、县商务局等 |
| 80 |  | 深入实施数字乡村发展行动。 | 全年 | 县农业农村局、县委宣传部等 |
| 81 |  | 加强“一站式”便民服务、文化体育、公共照明等村级综合服务设施建设。 | 全年 | 县民政局、县文广新旅局、县农业农村局、县教科体局等 |
| 82 |  | 加强乡村两级医疗卫生、教育保障服务能力建设 | 全年 | 县卫健委、医保分局、县县教科体局 |
| 83 |  | 健全养老服务网络。 | 全年 | 县民政局 |
| 84 | 10.加强和改进乡村治理 | 进一步发挥农村基层党组织的政治功能和服务功能，持续排查整顿软弱涣散党组织，巩固提升红色名村建设成效，推进抓党建促乡村振兴。 | 全年 | 县委组织部、县委宣传部、县乡村振兴局 |
| 85 |  | 组织开展“听党话、感党恩、跟党走”“强国复兴有我”等群众性主题活动。 | 全年 | 县委宣传部、县委组织部、县文广新旅局、团县委、县教科体局 |
| 86 |  | 组织“文艺轻骑兵”深入乡村开展文艺演出，举办“山歌放飞新思想”文化惠民系列活动。 |  | 县委宣传部、县文广新旅局 |
| 87 |  | 充分用好新时代文明实践站、爱心积分超市、农村孝老食堂等各类载体，深入推广运用积分制。 | 全年 | 县委宣传部、县农业农村局、县民政局、县乡村振兴局 |
| 88 |  | 结合实际建立健全村级“三务”公开、小微权力、公共服务、事务、移风易俗等清单，深入推广运用清单制。全面推广物业进乡村，实现乡村治理农村村庄长效管护机制。 | 全年 | 县农业农村局、县乡村振兴局、县民政局、县委宣传部等 |
| 89 |  | 深入推进“赣南新妇女运动”。 | 全年 | 县妇联 |
| 90 |  | 持续开展婚丧礼俗、乱埋乱葬、不孝行为、农村赌博等专项整治。 | 全年 | 县委宣传部、县民政局、县公安局、县农业农村局等 |
| 保障机制 |  |  |  |  |
| 91 | 11.优化工作调度机制 | 每季度召开一次工作调度会，每月召开各行业部门、各乡镇分管领导会议。通报重点工作进展，听取各乡（镇）各有关行业部门工作情况汇报，合力破解难点堵点，研究部署下一阶段工作举措。 | 每季度 | 县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组有关成员单位 |
| 92 |  | 组织各行业部门每月更新完善相关数据和工作动态，加强部门间信息数据共享。 | 每月 | 县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组有关成员单位 |
| 93 |  | 细化制定每月工作清单，帮助乡、村厘清工作思路。 | 每月 | 县乡村振兴局 |
| 94 |  | 推动《江西省巩固脱贫成果打造乡村振兴样板之地工作指南操作样板》落实落细，做到重点工作任务清单化、标准化，提高工作质效。 | 全年 | 县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组有关成员单位 |
| 95 |  | 建立健全巩固拓展脱贫攻坚成果风险防控信息共享、会商和风险快速应对机制。 | 全年 | 县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组有关成员单位 |
| 96 | 12.优化督促检查机制 | 每季度开展一次工作督导。 | 每季度 | 县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组有关成员单位 |
| 97 |  | 根据阶段性工作重点不定时间、内容、形式深入一线开展指导培训，蹲点“解剖麻雀”，为乡（镇）村提供下沉式、蹲点式、点单式服务，以点带面推动问题解决。 | 全年 | 县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组有关成员单位 |
| 98 |  | 组织开展2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果（含乡村振兴）工作年度考核，并作为年度综合考核、相关领导干部考核的重要依据。 | 12月底前 | 县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组办公室 |
| 99 |  | 组织开展2022年度国家后评估、省考核反馈问题以及其他各级各类暗访督查反馈和自查发现问题整改，确保问题及时全面整改到位。 | 按要求、全年 | 县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组有关成员单位 |
| 100 | 13.优化驻村帮扶机制 | 进一步加强衔接过渡期全县驻村帮扶工作，加强驻村工作队管理，着力解决驻村工作队选派不准、日常管理不严、职责不清、作用发挥不明显、待遇保障不到位以及对口帮扶单位工作落实不力、定点帮扶成效考核制度不完善等问题。 | 3月底前，全年 | 县委组织部、县乡村振兴局 |
| 101 | 14.优化能力提升机制 | 举办“犹江振兴大讲堂”和第一书记示范培训班。 | 12月底前 | 县委组织部、县乡村振兴局、县农业农村局、县委党校 |
| 102 |  | 举办乡村振兴系统综合业务培训班。 | 9月底前 | 县乡村振兴局、县委党校 |
| 103 |  | 按照干部管理权限，分批分期组织业务骨干以及工作表现突出的各级各类干部到乡村振兴先行地区学习培训。 | 12月底前 | 县乡村振兴局 |
| 104 |  | 制定并落实好干部培训计划，加强干部培训管理，确保培训实效。 | 全年 | 县委组织部、县乡村振兴局 |
| 105 | 15.优化宣传激励机制 | 鼓励各乡（镇）各单位不断探索创新、总结提炼各类经验做法、典型案例、先进事迹等，争取更多乡村振兴事项纳入国家级、省级试点示范、典型案例以及被国家级、省级主流媒体刊发。 | 全年 | 县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作工作领导小组有关成员单位 |
| 106 |  | 对在工作中涌现的先进单位、先进个人以及社会人士，及时予以通报表扬，并优先推荐参加各类相关评比表彰，不断激发干部群众和社会力量主动参与乡村振兴工作的积极性，营造踔厉奋发、创先争优的乡村振兴工作浓厚氛围。 | 全年 | 县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组有关成员单位 |
| 107 | 16.优化要素保障机制 | 及时足额配套本级财政衔接乡村振兴补助资金，确保不低于上一年度且专项用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。 | 8月底前 | 县财政局、县农业农村局、县乡村振兴局 |
| 108 |  | 保持衔接政策稳定，对各项帮扶政策落实效果进行评估，对干部群众反响强烈、制约工作成效的帮扶政策结合实际推动优化调整。 | 12月底前 | 县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组有关成员单位 |
| 109 |  | 充实乡村振兴站（室）干部力量，确保村级乡村振兴信息员队伍稳定，进一步夯实基层工作基础。 | 全年 | 县乡村振兴局、县委组织部 |