关于对2022年农村长效管护项目的

部门评价报告

局各股室:

根据县预算绩效管理要求，现对你股室2022年农村长效管护项目进行评价，评价情况如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

深入贯彻落实村庄人居环境管护长效机制，紧紧围绕“五定包干”村庄长效管护内容，实现村容村貌清爽整洁、村庄垃圾有效治理、乡村道路通达有序、公共设施运行良好，助力建设美丽幸福上犹。

（二)项目绩效目标

实行网格化模式，以“六清二改一管护”为抓手，深入推进“物业进乡村”试点，落实“10+N”项长效管护内容，健全“五定包干”村庄长效管护机制，整合省、市、县三级管护资金和公益性岗位等资源，组建保洁队伍和村庄设施管护队伍，实现卫生保洁和村庄设施维护的常态长效。

按照每个行政村不低于5万元的标准，投入资金675万元（其中省级151万元、市级131万元、县262万元、乡镇级131万元）。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

了解农村长效管护项目资金的使用情况及效益，确保专款专用，支出即产生效益，同时为预算绩效管理和下年度预算安排提供依据。

（二）绩效评价原则及方法

按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则，采用比较法、因素法、成本法、公众评判法等方法开展绩效评价。

（三）绩效评价过程

下发通知，通知局绩效评价领导小组全体成员参与评价，项目实施股室整理项目相关资料，计财股整理项目资金支出资料，座谈了解项目实施情况，根据绩效目标及绩效评价指标体系分析项目管理情况和资金效益，进行综合评价并提出建议。

三、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价以非现场评价为主，通过资料核查的方式对项目的实施、过程管理、产出及效果进行客观评价，通过座谈交流、资料核查等方式进行评价，认为本年度农村长效管护项目整体开展有序，执行情况较好，取得了相应成效，资金使用规范。2022年度农村长效管护项目支出部门评价得分为100分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

为抓好我县农村长效管护项目，我局严格按照上级农村长效管护相关文件精神开展我县农村长效管护项目工作，并根据《中华人民共和国预算法》规定程序申报农村长效管护项目资金。

（二）项目过程情况

我局农村股根据我县村庄现状，上级农村长效管护项目建设文件精神测算工作开展使用经费，编制项目资金使用预算，年初由县财政审核并拨付项目资金，按照规定程序实报实销。

（三）项目产出情况

1.创新长效管护机制，推行“物业进乡村”。为解决农村到户环境“最后一公里”问题，2022年我县正式开始“物业进乡村”试点，以行政村为单位由村集体股份经济合作社实行整体承包，与所在乡（镇）政府签订乡村物业服务合同，将村庄环境卫生、物品（农机具）堆放、家禽规范养殖、公共空间整治、设施维护、村庄秩序管理、庭院三包责任制等列入承包范围，把乡村当成社区来管，充分激发农户积极性，真正做到常态长效。目前各试点村运行正常，形成了工作机制，建立了物业管理办公室，每月按时评比，农户参与度空前高涨，

2.加强督促检查，深化管护实效。县新农办定期组织深入乡村一线进行督导，主要针对农村人居环境、“物业进乡村”试点成效等综合工作，通过查看台账、实地考查等客观分析当前长效管护机制工作存在的不足，并以排名通报、下发反馈函的形式压实乡镇责任，发挥县乡村三级管护合力，实现到户环境和公共环境双提升。

（四）项目效益情况

1.产出指标。数量指标，全县131个行政村全部实现村庄环境长效管护；质量指标，村庄卫生洁化率达95%，村内沟塘净化率达93%；时效指标，及时完成100%拨付；成本指标，每个行政村投入管护资金5万元。

2.效益指标。社会效益指标，项目区收益农民覆盖率达100%；生态效益指标，农村人居环境整体提升；可持续影响指标，持续借助村庄环境长效管护机制改善农村人居环境。

3.服务对象满意度指标。项目区农民十分满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.农村人居环境整治是一项长期工程，只有进行时，没有完成时，各乡镇作为责任主体，需要充分认识到农村人居环境整治长期坚持的重要性，克服消极应对心理，久久为功，积极主动作为，扛起农村人居环境整治这面大旗。

2.农村人居环境最大的难点在于到户环境问题，也是“最后一公里”问题，这一步十分依赖于群众的直接参与，有赖于环境卫生意识的大提升，有效参与需要一个过程。

六、有关建议

立足长效、建章立制、重抓监管，高质量推进农村人居环境整治各项工作：一是从抓督查监管入手，进一步巩固人居环境整治整治成效，始终保持好“干净整洁、规范有序、美丽宜居”乡村整治成果。继续开展好农村人居环境整治工作督导工作，根据每月、每季度工作重点，采取明查暗访、现场督查的方式，及时反馈，限期整改，持续保持农村人居环境整治工作的高压态势。二是全县推行“物业进乡村”长效管护模式，注重发动群众，依靠群众解决户内卫生短板问题，借助“积分制”“乡间夜话”等手段，破解到户环境“最后一公里”难题。

七、其他需要说明的问题

无。

上犹县农业农村局

2023年3月15日