关于对上犹县2023年度渔业增殖放流项目的

部门评价报告

局各股室：

根据县预算绩效管理要求，现对你股室2023年度渔业增殖放流项目进行评价，评价情况如下：

一、基本情况

（一）项目概况：根据赣州市农业农村局《关于印发2023年赣州市渔业增殖放流项目实施方案的通知》以及赣州市财政局、赣州市农业农村局《关于下达2023年渔业资源保护资金的通知》(赣市财农字[2023]60号)文件规定，安排我县2023年度渔业增殖放流项目资金36.5万元。

（二）项目绩效目标：当年增殖放流鳙鲢鱼鱼苗，规格5cm以上,数量397万尾；鳊鱼鱼苗规格3cm以上，数量71万尾。

二、绩效评价工作开展情况

一是根据市农业农村局文件要求，我县制定了《上犹县2023年渔业增殖放流工作方案》。同时，成立了由县分管领导为组长，县农业农村局局长为副组长、县农业农村局分管领导任办公室主任的上犹县渔业增殖放流工作领导小组，具体负责放流活动的组织实施。

二是根据政府采购有关规定，2023年我县渔业增殖放流鱼苗采购采取询价以及遴选方式，按照“三重一大”事项要求，局党组班子会议集体决定，确定江西省章江水产有限公司为鱼苗供应单位，并与江西省章江水产有限公司签订了苗种采购合同。

三是在实施放流鱼苗前，我县组织执法大队、公安等职能部门加大执法力度，对放流水域违规网具进行全面清理，重点打击电、毒、炸违反《渔业法》行为，确保增殖放流效果。同时在政府信息公开平台进行公示公告，让广大市民朋友知晓并欢迎民众参与。

四是放流当天，县政府分管副县长邹华声出席放流活动。同时，我县组织县直有关单位、有关乡镇干部、水上派出所公安干警、青年志愿者、社区群众代表等近百人参与了鱼苗投放。并邀请县融媒体中心等新闻单位参加，检察院、法院、公证、财政等部门对放流过程进行全程监督及公证。

五是放流鱼苗后，在放流水域实行半个月全面禁渔，禁止一切捕捞行为（含垂钓）。同时，采取发放宣传单、张贴标语、巡回宣传车、悬挂警示牌等方法，加大宣传力度，增强社会各界对放流水域生态环境、渔业资源保护意识。此外，县农业综合行政执法大队坚持日夜巡查巡护，严厉查处非法捕捞行为。并积极开展渔业资源监测活动，对增殖放流效果进行评估。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

根据赣州市财政局、赣州市农业农村局《关于下达2023年渔业资源保护资金的通知》（赣市财农字[2023]60号）文件，上级下达我县2023年度渔业增殖放流项目资金36.5万元，项目资金36.5万元已全部拨付到位，项目实施内容全面完成。

（二）资金管理情况分析

根据有关规定，上级下达我县2023年度渔业增殖放流项目资金36.5万元，其中：采购鱼苗资金33万元，开展工作相关费用支出3.5万元。资金专款专用，严格落实绩效目标，资金已按要求全部拨付到位，按时完成绩效评价。

（三）总体绩效目标完成情况分析

根据项目要求，我县积极组织项目实施，项目已于2023年10月13日在上犹江阳明湖水域进行实施，放流鲢鱼、鳙鱼（规格5cm以上）411.761万尾、鳊鱼（规格3cm以上）83.52万尾，投放鱼苗数量总计495.281万尾，项目实施内容全面完成。全年开展渔业资源监测以及巡查巡护活动10次，增殖放流区域内抽样调查满意度达到95%。

（四）绩效指标情况分析

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成或超出30%及以上原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 放流经济物种苗种 | 468万尾 | 495.281万尾 | 无 |
|  |  | 质量指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | 无 | 无 | 无 |
|  |  |  | 经济物种放流经检验检疫批次 | ≥95% | 100% | 无 |
|  |  | 时效指标 | 完成增殖放流时间 | 11月底前 | 10月底前 | 无 |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 增殖放流投入产出比 | ≥1:10 | 1:10 | 无 |
|  |  | 社会效益 指标 | 举行增殖放流活动，开展增殖放流宣传教育 | 是/否 | 是 | 无 |
|  |  |  | 引导社会群众遵守增殖放流相关规定 | 是/否 | 是 | 无 |
|  |  | 生态效益指标 | 社会群众抽样调查满意度 | ≥80% | 95% | 无 |
|  |  |  | 水生生物多样性有效提升，促进生态平衡 | 是/否 | 是 | 无 |
|  |  | 可持续影响指标 | 严禁放流外生物种 | 是/否 | 是 | 无 |
|  |  |  | 渔业生态环境进一步改进 | 是/否 | 是 | 无 |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 增殖放流水域内抽样调查满意度 | ≥80% | 95% | 无 |

项目综合评价情况：优良。评价得分：100分。评价结论：非常好。

- 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

存在的问题：一是县域内退捕禁捕水域范围广，非法捕捞以及违规垂钓现象时有发生；二是县乡渔业执法专职人员较缺乏，执法能力要提升；三是县乡村以及部门联动有待加强。

下一步改进措施：一是加大法律法规知识宣传教育，提高全社会爱渔护渔意识；二是进一步加强乡镇农业执法队伍建设和完善规范执法体制机制，努力提高执法水平；三是争取国家投入专项资金，在县内重点水域建立渔业增殖放流固定放流点（平台），进一步提升增殖放流民众参与度和社会影响力。

- 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

科学规范开展增殖放流活动，有效恢复渔业资源，进一步提升我县上犹江流域渔业资源生态环境，不断增强社会公民保护水生生物资源意识，促进县域内水生生物多样性和生态平衡，提高渔业资源利用率。

六、其他需要说明的问题

无

上犹县农业农村局

2024年3月7日