上犹县应急管理局绩效自评总报告

2023年3月，我部门组织对上犹县应急管理局本级2022年项目绩效自评情况进行总体评价，选取的项目共有“2022年其他拨款”、“2022年业务事业费”、“2022年政府采购项目”、“政府采购项目”等4个。现将针对本级项目绩效自评情况的总体评价报告如下：

一、本部门项目绩效目标情况

本部门4个项目的绩效目标分别是：

（1）“2022年其他拨款”：单位正常运转，专项活动开展有序；

（2）“2022年业务事业费”：单位正常运转，专项活动开展有序；

（3）“2022年政府采购项目”：完成应急物资采购（救灾物资储备244.022万元、指挥车25万元、森林防灭火装备30万元）；

（4）“政府采购项目”：完成救灾物资储备、指挥车、森林防火物资储备等采购。

以上4个项目的绩效目标，根据部门（单位）实际情况制定，科学合理，能够指导部门（单位）的资金绩效运行。

二、单位自评工作开展情况

上犹县应急管理本级对上级财政下达的本单位4个项目绩效均进行了自评，自评主要分为项目资金执行情况（10分）和绩效自评指标（90分）两个部分。其中，项目资金执行情况按区间赋分：执行率为100%，且执行数控制在年度预算规模之内的，得10分；执行率小于100%且大于等于80%的得7分；执行率小于80%且大于等于60%的得5分；执行率小于60%的不得分。绩效自评指标则按产出指标、效益指标、满意度等3个维度进行评价，根据赣财绩〔2022〕9号文第十一条要求，采用定量与定性评价相结合的比较法，得分由各项指标得分汇总形成，定量指标按照完成比例赋分，定性指标分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个评判等级，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0合理确定分值，绩效自评指标总分值为90分。

2022年度我单位项目绩效自评工作在上级财政部门和本级财政部门的指导下顺利开展，完成了既定工作任务。

三、综合评价结论

通过对本部门4个项目绩效的自评，“2022年其他拨款”项目自评得分为97分，“2022年业务事业费”项目自评得分为97分，“2022年政府采购项目”项目自评得分为100分，“政府采购项目”项目自评得分为97分。

总体而言，本部门的4个项目，预算执行率基本到位，均达到90%以上水平，综合评价得分高，较好地实现了年初既定目标任务。

四、绩效目标完成情况总体分析

本部门4个项目的绩效目标完成情况分别是：

（1）“2022年其他拨款”：全年预算执行率达到92.89%，基本保障了单位正常运转、专项活动开展有序；

（2）“2022年业务事业费”：预算执行率达到97.27%.基本保障了单位正常运转、专项活动开展有序；

（3）“2022年政府采购项目”：预算执行率为100%，完成了应急物资采购（救灾物资储备244.022万元、指挥车25万元、森林防灭火装备30万元）；

（4）“政府采购项目”：预算执行率达到98.84%，完成了救灾物资储备、指挥车、森林防火物资储备等采购。

总体而言，本部门的4个项目，其绩效目标完成情况良好，较好地实现了既定目标任务。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

本部门4个项目，分项目来看：

（1）“2022年其他拨款”：主要是按序时进度执行，部分项目未完成，剩余资金将结转下年继续使用；

（2）“2022年业务事业费”：主要是按序时进度执行，零星剩余资金将结转下年继续使用；

（3）“2022年政府采购项目”：无偏差；

（4）“政府采购项目”：主要是据实采购，剩余资金将用于下次采购支出。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门4个项目评价结果优良且绩效突出，县财政在安排后续资金时应该给与充分保障，正常安排下一年度财政资金。绩效自评结果拟于公开2022年部门决算时一道公开。

上犹县应急管理局